## Стачки,199,3_ООО
АКТ
сверки по текущему ремонту
жилого дома Стачки, 199/3
За 2017 года
Сальдо на 01.01.2017г. |  |  | 0
Начислено |  |  | 337111
Оплачено |  |  | 331249
Дебитор |  |  | 5862
Итого:
№ п/п | Описание работ и место их проведения | Расход
|  | По данным НП «Русь» |  |  | Не согласовано
|  | з/плата | Материалы | Всего | з/плата | Материалы | Всего
Январь
1 | Разбивка стены в подвале 1 го под. Замена
сгоревшей канализационной трубы
| уборка мусора и сгоревших вещей | 7475 | 3140 | 10615
2 | Замена ввода полотенцесушителя в подвале
| кв 42 | 1150 | 0 | 1150
3 | Демонтаж старых установка новых стояков
| г/в и х/в в кв.86 | 4600 | 0 | 4600
| Итого: | 13225 | 3140 | 16365
Февраль
1 | досписание материалов по январским раб-ам | 0 | 17650 | 17650
| Итого: | 0 | 17650 | 17650
март
1 | Работы не проводились
| Итого: | 0 | 0 | 0
апрель
1 | Работы не проводились
| Итого: | 0 | 0 | 0
май
1 | Работы не проводились
| Итого: | 0 | 0 | 0
июнь
1 | Работы не проводились
|  | 13800 | 943.8 | 14743.8
| Итого: | 13800 | 943.8 | 14743.8
июль
1 | Работы не проводились
| Итого: | 0 | 0 | 0
август
1 | Работы не проводились | 0 |  | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
сентябрь
1 | Досписание материалов за предыдущие раб. | 0 | 1752 | 1752
| Итого: | 0 | 1752 | 1752
октябрь
1 | Замена участка отопительной трубы
| кв.117 | 575 | 840 | 1415
| Итого: | 575 | 840 | 1415
ноябрь
1 | Работы не проводились
| Итого: | 0 | 0 | 0
Декабрь
1 | Работы не проводились
| Итого: | 0 | 0 | 0
| Всего: | 0 | 0 | 0
| Вего: | 27600 | 24298.8 | 51925.8
| ЕСН - 30,2% | 8335 |  | 8335
| Диспетчер | 12600 | 0 | 12600
| Всего: | 48535 | 24299 | 72834
Результат 331249 - 72834 = 258415
Сальдо на 01.01.2018 г. 258415
| Директор ООО НП «Русь» |  |  |  | Ю.Н. Береза
Председатель ТСЖ