## Sheet1
АКТ
сверки по текущему ремонту
жилого дома Зорге, 35
За 2017 года
Сальдо на 01.01.2017г. |  | 0
Начислено |  | 554954
Оплачено |  | 561271
Дебитор |  | -6317
Итого:
№ п/п | Описание работ и место их проведения | Расход
|  | з/плата | Материалы | Всего
Январь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Февраль
1 | Демонтаж, монтаж новых светильников , 2под-козырь-
ковое освещение, 3под- 7,8,9этаж-восстановление элект-
| ропроводки светильников и их замена | 1380 | 2440 | 3820
2 | Закупка лестницы стремянки для нужд дома |  | 3293 | 3293
| Итого: | 1380 | 5733 | 7113
Март
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Апрель
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
май
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Июнь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Июль
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Август
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Сентябрь
1 | Замена аварийных стояков горячей воды по
| кв.74 через кафе Анюта с выходом в подвал | 6900 | 4519.98 | 11419.98
| Итого: | 6900 | 4520 | 11420
Октябрь
1 | Замена аварийного уч-ка отопления в подвале под кв.37
| Замена аварийного стояка холодной воды по кв.74 через | 575 | 1269 | 1844
2 | кафе «Анюта» с выходом в подвал
| Замена аварийного уч-ка отопления в подвале под кв.37 | 6900 |  | 6900
| Итого: | 7475 | 1269 | 8744
Ноябрь
1 | Монтаж прожектора, распредкоробки , электроразводки
| под прожектор под№1 | 1380 | 1496.4 | 2876.4
2 | Замена аварийного стояка хвс через ИП Никульшин (парик
| махерская) с выходом в подвал | 2300 |  | 2300
3 | Устранение порыва стояка хвс в перекрытии кв.101,путем
его замены через перекрытие кафе «Анюта» с выходом в
| подвал и аварийного стояка гвс, с кв.101 через кафе Анюта | 13800 | 4197.84 | 17997.84
с выходом в подвал
4 | Замена аварийных стояков хвс, гвс по кв.75 через кафе
| «Анюта»с выходом в подвал | 13800 | 4088.59 | 17888.59
| Итого: | 31280 | 9782.83 | 41062.83
Декабрь
1 | Замена участка канализационного лежака со стояками под
| подъездом №4-3 | 17250 | 9079.34 | 26329.34
| Итого: | 17250 | 9079.34 | 26329.34
| Всего: | 64285 | 30384.17 | 94669.17
ЕСН 30,2%
| Диспетчер | 12600 |  | 12600
|  | 19414.07 |  | 19414.07
| Всего: | 96299.07 | 30384.17 | 126683.24
Результат 561271 - 126683 = 434588
Сальдо на 01.01.2018г. 434588
| Директор НП «Русь» |  | Ю.Н.Береза
| Председатель Совета дома |  | А.В.Лебедев