## Содружества,47 НП
АКТ
сверки по текущему ремонту
жилого дома Содружества,47
За 2016 года
Сальдо на 01.01.2016г.
Начислено |  |  |  | 181917
Оплачено |  |  |  | 175693
Дебитор |  |  |  | 6224
|  |  | Итого: | 175693
№ п/п | Описание работ и место их проведения | Расход
|  | з/плата | Материалы | Всего
Январь
1 | Ремонт и ревизия электрощитовой дома | 4600 | 0 | 4600
| Итого: | 4600 | 0 | 4600
Февраль
1 | Спил сухого дерева до 9-го этажа(старый тополь) | 17250 | 0 | 17250
| Итого: | 17250 | 0 | 17250
Март
1 | Закрытие дыр в стволе мусоропровода между 1-2эт.,
| 3-4эт., 5-6эт., под№4 | 1150 | 0 | 1150
| Итого: | 1150 | 0 | 1150
Апрель
1 | Вывод х/в для полива газонов под№1, вывод х/в,г/в в | 5175 | 5064 | 10239
помещении бывшей мусорокамеры под.№2 для убор-
щицы подъездов
2 | Монтаж новой электроразводки светильников и датчи- | 18400 | 10711.61 | 29111.61
ков движения, козырькового и тамбурного освещения
под1,2,3,4,разеток подключения праздничных гирлянд
| Всего: | 23575 | 15775.61 | 39350.61
май
1 | Работ не проводилось | 0 | 0 | 0
| Всего: | 0 | 0 | 0
Июнь
1 | Работ не проводилось | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Июль
1 | Замена аварийного стояка холодной воды кв.128 | 2300 | 3245 | 5545
| Итого: | 2300 | 3245 | 5545
Август
1 | Восстановление освещения лестничной клетки:1) реви-
зия поэтажного электрощитка кв.71, 2) монтаж новой ли-
| нии освещения л/площадки, установка светильника | 2300 |  | 2300
| Итого: | 2300 | 0 | 2300
Сентябрь
1 | Замена аварийного стояка гвс с выходом в подвал кв.112 | 2300 | 4025 | 6325
2 | Ремонт концевых стояков прямого и обратного трубо-
| провода с/отопления, под3 | 3450 | 2751 | 6201
| Итого: | 5750 | 6776 | 12526
Октябрь
1 | Ремонтные работы на лежаке с/отопления в подвале ф76 | 4600 | 833.97 | 5433.97
-1м с врезкой под.кв.37,свищ под кв.75, 74 с примене
нием сварки
2 | Ревизия аварийного поэтажного электрощитка и ввода
| электроразводки в квартиру до электросчетчика, кв.34 | 2300 |  | 2300
3 | Ревизия аварийного поэтажного электрощитка и ввода
| электроразводки в квартиру до электросчетчика, кв.116 | 2300 |  | 2300
4 | Работа с Донэнерго по пробою силового кабеля от ТП
| на дом, перекоммутация электропитания ж/дома | 1150 |  | 1150
| Итого: | 10350 | 833.97 | 11183.97
Ноябрь
1 | Ремонт и замена участка стояка с/отопления под.кв.73 в
| подвале | 575 | 490 | 1065
2 | Ремонт поэтажного электрощитка кв.23 | 2300 |  | 2300
| Итого: | 2875 | 490 | 3365
Декабрь
1 | Ремонт лежака ГВС подкв.75 с применением сварки
| 5-стыков | 3450 | 160 | 3610
2 | Замена аварийного стояка отопления по залу кв.109 | 1150 | 1216 | 2366
3 | Замена аварийного уч-ка лежака системы ГВС-4,5м,ф76
| под кв.4 (сварка) | 3450 | 971.87 | 4421.87
| Итого: | 8050 | 2347.87 | 10397.87
| Всего: | 78200 | 29468.45 | 107668.45
| ЕСН 30,2% | 23616 |  | 23616
| Диспетчер | 12000 |  | 12000
| Всего: | 113816 | 29468 | 143284
Результат 175693 - 1438 = 32409
| Сальдо на 01.01.2017г. |  |  | 32409
| Директор ООО НП «Русь» |  | Ю.Н. Береза
| Председатель совета дома |  |  | Н.В.Овчинникова